УТВЕРЖДЕН распоряжением министерства образования и науки Самарской области от____________№

План мероприятий

по организации и проведению на территории Самарской области конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2024 году

| № п/п | Мероприятие | Ответственные | Контрольный показатель | Дата начала, дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование областной конкурсной комиссии по организации и проведению на территории Самарской области конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2024 году (далее – конкурсная комиссия) | Пряхина Ю.В., главный консультант управления общего образования министерства образования и науки Самарской области (далее – министерство) | Распоряжение министерства | до 22.02.2024 |
|  | Утверждение процедуры проведения конкурса | Пряхина Ю.В. | Процедура проведения в Самарской области конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2024 году | до 22.03.2024 |
|  | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2024 году. | Пряхина Ю.В. | Размещение на сайте министерства, государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области «Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО СО ИРО) Письма в территориальные управления министерства | до 26.03.2024 |
|  | Формирование комиссии образовательного округа под председательством руководителя территориального управления для проведения публичной презентации общественности и профессиональному сообществу образовательного округа результатов педагогической деятельности кандидатов для участия в конкурсном отборе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2024 году | Территориальные управления министерства | Комиссия образовательного округа | до 29.03.2024 |
|  | Публичная презентация общественности и профессиональному сообществу образовательного округа результатов педагогической деятельности кандидатов для участия в конкурсном отборе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2024 году | Территориальные управления министерства | Протокол комиссии территориального управления министерства о результатах презентации | 08.04.2024-12.04.2024 |
|  | Сбор заявок кандидатов для участия в конкурсном отборе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2024 году | ГАУ ДПО СО ИРО | Конкурсные материалы | 22.04.2024-24.04.2024 |
|  | Формирование экспертной комиссии, апелляционной комиссии в рамках проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2024 году (далее соответственно – Экспертная комиссия, Апелляционная комиссия) | Пряхина Ю.В., Богатырева Е.Г., ГАУ ДПО СО ИРО | Протокол Конкурсной комиссии. Распоряжение министерства | до 24.04.2024 |
|  | Проведение семинара для членов Экспертной комиссии | Пряхина Ю.В., ГАУ ДПО СО ИРО | План проведения семинара | до 24.04.2024 |
|  | Проведение экспертизы представленных заявок | Конкурсная комиссия, Экспертная комиссия, ГАУ ДПО СО ИРО | Протокол заседания Экспертной комиссии Протокол заседания Конкурсной комиссии Ранжированный список | 02.05.2024 – 06.05.2024 |
|  | Информирование общественности о результатах проведения экспертизы представленных заявок | Конкурсная комиссия, ГАУ ДПО СО ИРО | Ранжированный список на сайте ГАУ ДПО СО ИРО | 06.05.2024 |
|  | Работа Апелляционной комиссии. Прием апелляций. | Куляшкина Н.В., руководитель центра подготовки управленческих команд ГАУ ДПО СО ИРО | Журнал регистрации апелляций | 07.05.2024, 08.05.2024 |
|  | Заседание Апелляционной комиссии | Халиуллина Ю.А., руководитель управления проектно-аналитической деятельности министерства | Протокол заседания апелляционной комиссии | 14.05.2024 |
|  | Подведение итогов конкурса, формирование перечня и списка учителей-победителей конкурса | Конкурсная комиссия | Протокол заседания Конкурсной комиссии | 15.05.2024 |
|  | Утверждение перечня и списка учителей-победителей конкурса | Пряхина Ю.В. | Приказ министерства | до 21.05.2024 |
|  | Подготовка документов учителей-победителей конкурса для выплаты премий | Пряхина Ю.В., Богатырева Е.Г., консультант управления общего образования министерства ГАУ ДПО СО ИРО | Документы | до 14.06.2024 |
|  | Направление документов в Министерство просвещения Российской Федерации | Пряхина Ю.В. | Документы | до 05.07.2024 |
|  | Выплата премий (за счет средств регионального бюджета) учителям-победителям конкурса | Алюшина В.В., главный консультант управления финансов и контрольно-ревизионной деятельности министерства, руководители территориальных управлений министерства | Платежные документы | до 04.10.2024 |
|  | Подготовка почетных грамот министерства учителям – победителям конкурса | Пряхина Ю.В. ГАУ ДПО СО ИРО | Почетные грамоты | 09.09.2024 – 16.09.2024 |
|  | Вручение почетных грамот министерства учителям-победителям конкурса | территориальные управления министерства |  | 25.09.2024 – 04.10.2024 |
|  | Подготовка и предоставление отчетов территориальных управлений о выплате премий учителям-победителям конкурса (за счет средств регионального бюджета) | Руководители территориальных управлений министерства | Отчеты территориальных управлений министерства | до 14.10.2024 |
|  | Распространение опыта учителей-победителей конкурса 2024 года | Территориальные управления министерства ГАУ ДПО СО ИРО | План распространения опыта учителей-победителей конкурса 2024 года | до 06.12.2024 |